## Инструкция
DSFlow — цифровой штаб строительства
Стандартный файл периодического обновления данных проекта
Как заполнить
1. «Паспорт обновления»: код проекта, тип и границы отчётного периода, дату актуальности и ответственного.
2. «Работы»: одна строка — одна работа проекта. Строк может быть сколько угодно, состав работ у каждого проекта свой.
Изменяйте значения в существующих строках. Новую работу добавьте строкой внизу с пустым «ID DSFlow».
Завершить работу — статус «Завершена» и фактическая дата окончания. Убрать из графика — «Скрыта» или «В архиве»; вернуть — «В работе» или «Не начата».
3. Вехи, договоры, риски и события заполняются так же: строка — сущность, новая — с пустым ID.
4. «Бюджет», «Готовность проекта» и «Итог периода» — значения в столбце «Значение».
5. «Фото»: строка на каждый снимок с точным именем файла. Файлы фото прикладываются при загрузке в DSFlow.
Правила
• Пустая ячейка — значение не меняется. Чтобы очистить значение, поставьте «-».
• Серые столбцы и строки — расчёт DSFlow. Их можно не заполнять: при загрузке они не читаются.
• Даты — в формате ДД.ММ.ГГГГ. Суммы — в рублях. Проценты — числом от 0 до 100.
• Не меняйте названия листов и заголовки столбцов. Порядок столбцов можно менять.
• Строки без «ID DSFlow» DSFlow сопоставит с существующими по точному совпадению названия. Если совпадений несколько или название не найдено, DSFlow покажет это при проверке и ничего не применит без вашего решения.
Что происходит при загрузке
DSFlow определяет проект и период, читает все листы, сопоставляет строки с данными проекта и показывает экран «Было → Стало»:
«Новая сущность», «Изменено», «Изменён статус», «Не удалось однозначно сопоставить». Изменения применяются только после подтверждения.
Каждое обновление сохраняется в истории проекта вместе с исходным файлом, старыми и новыми значениями. Прошлые данные не перезаписываются.
Пустой шаблон. Шаблон с данными конкретного проекта выгружается в DSFlow: Администрирование → Обновление данных.

## Справочники (hidden)
period | projectStatus | workStatus | msStatus | yesno | prob | impact | riskStatus | eventStatus | contractStatus | units
День | В графике | Не начата | По расчёту | Да | Низкая | Низкое | Открыт | На контроле | Действует | шт.
Неделя | Опережение | В работе | Выполнена | Нет | Средняя | Среднее | В работе | Решено | Завершён | м
Месяц | Отставание | Приостановлена | Отменена |  | Высокая | Высокое | Закрыт | Информация | Приостановлен | п.м.
Произвольный | Критическое отставание | Завершена | [6 empty] | Расторгнут | м²
|  | Скрыта | [7 empty] | м³
|  | В архиве | [7 empty] | т
кг
%
дн.
компл.

## Паспорт обновления
Показатель | Значение | Пояснение
Код проекта * |  | Код проекта в DSFlow, например ogni или ramenki. Указан в шаблоне, выгруженном из проекта.
Проект |  | Название объекта — для проверки.
Тип периода * | Неделя | День, неделя, месяц или произвольный период. Базовый сценарий — неделя.
Период с *
Период по *
Дата актуальности |  | На какую дату верны данные. Пусто — окончание периода.
Ответственный |  | Кто подготовил данные.
Общий комментарий
Версия шаблона | DSFlow · обновление данных · v1 | Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.

## Готовность проекта
Показатель | Значение | Пояснение
Плановая готовность по расчёту DSFlow, % |  | Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.
Фактическая готовность по расчёту DSFlow, % |  | Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.
Плановая готовность, % |  | По данным ответственного. DSFlow сохранит значение и покажет рядом со своим расчётом.
Фактическая готовность, %
Отклонение, п.п. |  | Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.
Статус
Комментарий

## Работы
ID DSFlow | Наименование работы * | Категория / этап | ID этапа | Ед. изм. | Общий объём | Плановый объём на дату | Факт за период | Накопленный факт | % выполнения | Дата начала | Плановая дата окончания | Факт. / прогнозная дата окончания | Статус | Отклонение, п.п. (расчёт) | Комментарий
Note on A1: Заполняет DSFlow. Для новой работы оставьте пустым.
Note on C1: Этап или раздел проекта. Для новой работы — название существующего этапа или нового.
Note on D1: Заполняет DSFlow. Однозначно указывает этап.
Note on H1: Прирост за отчётный период. Прибавляется к накопленному факту.
Note on I1: С начала работы. Если указан вместе с общим объёмом, % выполнения DSFlow рассчитает сам.
Note on J1: Указывайте, если объёмов нет.
Note on M1: Для завершённой работы — фактическая дата, для остальных — прогноз ответственного.
Note on O1: Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.

## Вехи
ID DSFlow | Название вехи * | Категория | Плановая дата | Фактическая дата | Статус | Ключевая | ID связанной работы | Дней до наступления (расчёт) | Дней просрочки (расчёт) | Комментарий
Note on A1: Заполняет DSFlow. Для новой вехи оставьте пустым.
Note on D1: Пусто — по связанной работе графика.
Note on H1: ID DSFlow работы с листа «Работы». Необязательно.
Note on I1: Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.
Note on J1: Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.

## Бюджет
Показатель | Значение | Пояснение
Общий бюджет, ₽
Утверждённый бюджет, ₽
Законтрактовано, ₽ |  | Пусто — DSFlow рассчитает по реестру договоров.
Оплачено, ₽ |  | Пусто — по договорам.
Освоено, ₽ |  | Пусто — по актам КС-2.
Прогноз, ₽
Отклонение прогноза, ₽ |  | Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.
Комментарий

## Договоры
ID DSFlow | Контрагент * | Предмет | Номер | Категория | Сумма, ₽ | Дата | Срок (окончание) | Оплачено, ₽ | Освоено, ₽ | Остаток, ₽ (расчёт) | Статус | Комментарий
Note on A1: Заполняет DSFlow. Для нового договора оставьте пустым.
Note on K1: Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.

## Риски
ID DSFlow | Название * | Категория | Описание | Вероятность | Влияние | Статус | Ответственный | Мероприятие | Срок | Комментарий
Note on A1: Заполняет DSFlow. Для нового риска оставьте пустым.

## События
ID DSFlow | Дата * | Категория | Событие * | Описание | Влияние | Статус
Note on A1: Заполняет DSFlow. Для нового события оставьте пустым.

## Фото
ID DSFlow | Дата * | Этап | Зона | ID связанной работы | Описание | Имя файла *
Note on A1: Расчёт DSFlow — при загрузке не читается.
Note on E1: Необязательно: фото не обязательно связано с работой.
Note on G1: Имя файла фото. Сами файлы прикладываются при загрузке в DSFlow.

## Итог периода
Показатель | Значение | Пояснение
Что произошло за период
Что выполнено
Основные отклонения
Причины
Принятые меры
Прогноз
Основные изменения проекта
Вопросы, требующие внимания руководителя